附件

天津市第一中心医院

智慧医院网络安全与信息化项目

实施工作制度

第一章 总则

第一条 根据国家法律法规及信息化建设相关管理规定、医疗行业信息化技术和建设标准规范以及医院智慧医院网络安全与信息化建设管理委员会的工作原则要求，制定本制度。

第二条 信息处作为智慧医院网络安全与信息化建设项目实施部门，其职能包括软件系统建设技术支持、硬件系统建设实施、日常数据管理、系统集成项目组织与支撑、跨部门协作与培训以及安全与隐私保护、系统运行维护等内容。

信息处负责项目实施（以下简称“项目”）内容包括需求提出或支持、市场调研组织与支持、初步论证组织与实施（技术路线与预算）、审批后方案测试验证组织与实施、招投标方案形成与论证的组织与实施、落地实施与部署、项目变更、项目初步验收、培训与推广、日常数据管理、维护与升级、供应商评价等。

第三条 本制度所称项目，包括医院层级的公共基础设施类与专业科室、行政部门需要建设的专用类；在此基础上根据预算核准结果再分为一般项目、重要项目和重大项目。

医院公共基础设施类项目，信息处作为需求提出方，由信息处在完成可研方案基础上提请智医办前置审核；专用类由项目需求提出部门作为需求方，由信息处协助职能处室在完成可研方案基础上，由职能处室作为需求提出方提请智医办前置审核。

重大项目是指预算200万元及以上的项目，技术复杂、专业性较强的项目，或者主管预算单位或医院认定的其他重大项目。

重要项目是指除重大项目以外，单项预算金额为50万元及以上的项目或医院认定的其他重要项目。

一般项目是指除重大和重要项目以外的项目。

第四条 项目实施管理的基本原则

（一）合规性原则：严格遵守根据国务院、天津市人民政府相关上位法规，遵从统筹整合、厉行节约、共享开放、杜绝重复建设的信息化建设基本原则。

（二）目标导向原则：明确目标，分阶段目标分解并强化绩效驱动管理；

（三）组织协同原则：明确项目管理组织结构及岗位职责，加强信息技术人才梯队建设；

（四）风险控制与预算控制原则：定期开展风险评估，必要时开展专项风险评估；严格预算控制，提高通用设备能力；

（五）全局统筹与持续改进原则：加强流程标准化建设，平衡质量、成本、进度关系，有效借鉴历史成功经验，建立持续改进机制；

（六）遵循院党委工作分工和安排，按照信息处职能履职，支撑医院智慧医院网络安全与信息化建设在顶层设计、科学准入、项目运维、安全与实施上职责明确、权利与责任清晰。

第二章 相关机构和职责

第五条 在智慧医院网络安全与信息化建设项目管理委员会（以下简称“委员会”）领导下，智慧医院建设管理办公室、信息处依据上位法规，形成相互支持、相互监督的项目管理体系，实施项目管理。

第六条 委员会是医院智慧医院网络安全与信息化建设项目管理工作的领导机构；智医办是项目管理职能部门、信息处是项目实施的职能部门。

第七条 信息化项目立项申请部门是项目需求部门，主要职责为：

（一）负责编制（信息处配合）项目需求书、前置审核资料；

（二）负责组织开展（信息处配合）市场调研；

（三）提出信息化项目建设内容、建设方式、预算、立项申请等，并履行审批手续；

（四）立项申请审批通过后，按照医院全面预算管理制度执行年度预算申报工作；

（五）预算批复后，按照医院采购管理制度，配合信息处/智医办完成年度采购计划编审工作；

（六）配合信息处开展项目采购工作；

（七）按照医院合同管理制度组织开展合同签订、续订工作；

（八）配合信息处/智医办开展项目部署与实施、项目变更、项目验收、培训与推广、数据管理与治理、维护与升级、供应商评价等各项工作；

（九）其他需要执行或配合执行的项目管理工作。

第八条 审计处、纪委办公室对项目管理工作实施监督，财务物价处对项目资金的使用情况进行审核与监控。

第三章 项目实施管理

第九条 项目需求管理

依据智慧医院建设的总体规划、系统建设方案、技术路线和实施步骤，支持申请建设部门完善项目需求，并确保技术支持来源、技术方案、实施方案等关键指标的合规性。

第十条 市场调研与验证性测试管理

1.由项目需求部门按照医院总体项目规划的要求，确定项目承办人、责任人，负责编制（信息处配合）项目需求。

2.由项目需求部门组织开展（信息处配合）市场调研，一般应该通过专业领域首先了解需要采购产品的厂商、市场占有率和用户口碑，公开招募或论证招募验证性测试厂商。厂商必须具有清晰的知识产权、产品必须满足国家的强制技术标准等。

3.验证性测试或专家论证。采购软件成品产品，必须进行验证性测试。一般通过招募后的厂商在医院需求的技术环境进行面向实际应用的测试，不允许进行PPT讲解以代替验证性测试。验证性测试报告必须包括测试环境、测试内容、测试结果三大部分内容并由信息处与申请部门共同确认。测试结果部分应该是量化的数值结果，不允许以“通过”、“满意”作为测试结果。对于软件开发类项目，需要经过同行专家评议的方式确定预算与技术方案、采购方式。

4.验证性测试完成后，由项目申请单位组织目标产品厂商协助完成前置审核材料编制并报智医办前置审核。信息处负责产品参数的公参化以满足招投标采购需求。

5．项目申请单位必须是医院内具有相关职能的业务部门，不允许重复建设软件系统。

第十一条 采购方案形成

1.通过前置审核的项目，由信息处组织专家对项目的技术可行性、建设内容与预算合理性、数据和网络安全风险进行审查与评估，评估方式如下：

（1）50万元以下项目，由信息处或智医办依据项目分类组织院内网络安全与信息化或相关专业（以下简称“信息化专业”）技术人员5人组成技术工作组进行。

（2）50万元及以上非重大项目，由智医办和信息处联合组建技术工作组；必要时依据项目需求由科教处抽取院外信息化专家共同组成5人技术工作组进行。

（3）重大项目，原则上由信息处推荐1名专家，智慧医院建设管理办公室推荐1名专家并由科教处抽取院外3名信息化专家，共同组成5人技术小组进行。

2.技术工作组应当依据“第一中心医院信息化专家评议制度”对所审查事项作出书面意见，由与会人员签署《智慧医院网络安全与信息化建设项目技术评价结果》，小组对所评估事项作出科学、一致的意见方为有效；对于评估时专家可能产生的分歧，一律由专家组长组织讨论，基于法规与技术标准消除歧义，无依据的意见不予采纳但需要记录留痕。专家组意见依法合规形成结论。审查结果通过的项目交委员会论证。

（三）项目评议的结果分为三类：通过、补充后通过和不通过。

1.项目论证结果为通过的项目，由委员会办公室提交院决策机构审议审定。

2.项目论证结果有补充后通过的项目，由项目申请部门补充材料后，办公室遵照专家评价意见，审议通过后提交院决策机构审议审定。

3.项目论证结果为不通过的项目，由项目申请部门补充材料后，按照申报流程重新进行。

（四）委员会论证

委员会收到论证申请后，依照委员会议事范围进行论证。

第十二条 项目预算申报

（一）立项申请部门在立项审批通过后，填制《信息化建设项目预算申报表》，经部门负责人、分管院领导审核后提交信息处。

（二）信息处统一汇总形成智慧医院信息化项目总预算草案，同时编报智慧医院信息化项目政府采购预算草案、医院信息化项目资产配置预算草案，结合资产配置标准、集采目录等，应编尽编。预算编报时，报智医办备案。

（三）各部门按照医院全面预算管理制度执行年度预算申报工作。

第十三条 项目采购

（一）医院年度预算方案审议审定后，按照医院采购管理制度，由信息处组织编制年度智慧医院信息化项目采购计划，交采购管理办公室汇总。

（二）采购管理办公室审核汇总各采购执行部门的采购计划，编制医院年度采购计划并报审。

（三）医院年度采购计划审批通过后，智慧医院信息化项目需求部门按照年度采购计划发起采购申请，由信息处执行项目采购执行工作。

（四）由项目合同承办部门按照医院合同管理制度执行合同签订程序。

第十四条 项目部署与实施

项目合同生效后，由信息处指派专人组织项目的部署和实施，需求部门指派专人配合信息处完成相关的工作。

第十五条 项目变更

（一）变更必须在合同条款的约束下进行，任何变更不得影响合同的履行。

（二）变更应符合批复文件精神，保持其连续性和完整性，不得降低原设计标准，不得影响项目质量及功能要求。

（三）变更的来源主要有三种：医院提出的变更、监理工程师提出的变更（如有）、供应商提出的变更。必须向信息处提交书面变更申请，内容包括变更理由、方案、工作量、费用估算等。

（四）由信息处组织各有关部门、有关参建单位执行变更审查，对技术方案合理性进行评估，对工作量进行复核，分析单价并确定变更建议费用。

（五）变更审查结果提交智医办审批，变更建议费用超过原合同金额10%的，需要报委员会审批并经过医院决策机构审议审定，并根据上位法重新招标或采取其他法律规定的措施。

（六）政府投资项目在变更金额达到一定额度或变更比例达到特定标准时，必须报原审批部门批准，以确保项目的合规性和资金的有效利用。具体的变更金额和比例要求，需根据项目的具体情况和相关法律法规执行。

第十六条 项目验收

（一）验收准备

1.按照项目合同已完成系统建设、部署、功能测试、性能测试和设备调试等工作。

2.按照项目建设安全要求，已完成系统安全检测并完成问题整改。

3.已完成初步验收材料准备。

4.明确验收时交付的资产产权归属，并确保交付物满足国家标准。

（二）项目自查

在项目验收前，由实施单位开展项目建设自查工作，形成《信息化项目初步验收申请表》提交信息处，自查内容包括但不限于如下内容：

1.检查建设内容或货物清单与立项文件、招投标文件、合同、建设方案一致性。

2.检查项目设备到货、调试情况，软硬件系统功能测试、压力测试情况。

3.检查项目安全检测、等保测评、密码测评落实情况，安全问题整体情况。

4.检查采用的基础软件、运行环境等是否满足合同要求。

（三）初步验收

采用监理的项目，由信息处与监理单位组织初步验收。未采用监理的项目，由信息处组织相关使用部门根据相关法律法规、技术标准规范和项目批复文件、采购文件、合同约定等进行初步验收。初步验收发现的问题需形成问题整改清单，由项目实施单位负责组织整改。通过初步验收后，由信息处汇总形成初步验收意见，报智医办备案。

（四）竣工验收

按照项目预算额度，由智医办组织同行专家验收小组实施。在初步验收通过的基础上，项目需要试运行至少三个月，形成试运行用户报告、交付物目录（硬件设备有产品条形码、现场图片并确保对应；软件产品有产权声明、代码、使用说明、数据结构与数据库说明、数据安全与接口标准等）方能申请终验。智医办在上述材料不齐全的前提下有权拒绝终验申请。

采购实施与采购需求为同一部门的项目，验收人员不能为采购实施人员。

第十七条 由信息处组织需求部门及相关部门开展项目培训与推广、维护与升级、供应商评价等工作，各有关部门配合信息处完成相关的工作。

第四章 应急采购

第十八条 因自然灾害、停电或火灾等引发的紧急事件，按照医院总体应急预案执行应急处置流程。

第十九条 有以下情形的信息化采购项目，可实施紧急采购：涉及国家安全和国家机密的；由于自然灾害或者突发事故等不可抗力引发的；由于安全隐患急需处理，否则影响医院正常运营的；在各级应急管理部门启动的应急响应工作中，为保障物资供应产生的；其他特定情形的采购项目。

第二十条 紧急采购流程

（一）智慧医院信息化项目应急采购事项，由信息处提出应急技术解决方案及费用估算。费用估算在50万元以下的，经智医办技术审查，报分管院领导和院长同意后执行；费用估算在50万元及以上的，经智医办、信息处进行联合技术审查后根据《政府采购法》及其实施条例有关应急采购的规定执行。

（二）应急采购完成后应及时复盘，由信息处执行技术审查，编制技术解决方案及费用估算，提交委员会审议。审计纪检人员全程参与，重点监督资金安全与质量合规，如发现供应商哄抬物价或提供伪劣产品服务的，应对其进行惩戒并追究有关人员责任。

第五章 附则

第二十一条 本制度由智医办、信息处负责解释。